MEHMET FATİH DURAN (STAJYER) İÇİN HAFTALIK GÖREV PLANI

Proje: Geliştirilebilir Doküman Tabanlı Yapay Zekâ Asistanı / RAG Sistemi

| Stajyer seviyesi | Mezun Adayı |
| --- | --- |
| Toplam süre | 40 iş günü |
| Plan başlangıcı | 01 Temmuz 2026 Çarşamba |
| Plan bitişi | 25 Ağustos 2026 Salı |
| Genel hedef | PDF / Word / Markdown dokümanları üzerinden kaynaklı cevap verebilen, arayüzü olan ve test edilebilir bir RAG asistanı geliştirmek |
| Zorluk ayarı | Orta seviye: temel demo ile başlar, vector store, prompt iyileştirme, test ve dokümantasyonla olgunlaşır |

# 1. Proje Amacı

Bu planın amacı, 40 iş günü sonunda stajyerin kuruma ait örnek dokümanlar üzerinden soru-cevap yapabilen, kaynak doküman parçalarını kullanarak cevap üreten ve basit bir arayüz ile gösterilebilen bir RAG asistanı geliştirmesidir. Proje görüntü işleme yerine; Python, doküman işleme, embedding, vector search, prompt tasarımı, Streamlit/Flask arayüzü, test ve teknik dokümantasyon konularına odaklanır.

# 2. Staj Sonunda Beklenen Teslimler

Çalışan RAG asistanı: kullanıcı soru sorar, sistem dokümanlardan ilgili parçaları bulur ve cevap üretir.

PDF / Word / Markdown dosyalarını okuyabilen ve parçalara bölebilen doküman işleme modülü.

FAISS veya Chroma gibi basit bir vector store ile arama akışı.

Streamlit veya Flask tabanlı kullanıcı arayüzü.

Cevaplarda mümkün olduğunca kaynak/chunk gösterimi.

En az 30 test sorusu, beklenen cevaplar ve başarı/başarısızlık analizi.

README: kurulum, çalıştırma, klasör yapısı, örnek kullanım.

Teknik doküman: mimari, kullanılan teknolojiler, prompt stratejisi, zayıf noktalar ve geliştirme önerileri.

10-12 dakikalık final sunumu ve canlı demo.

# 3. Hafta Hafta Tarihli Plan

| Dönem | Tarih Aralığı | Ana Konu | Görevler | Hafta Sonu Çıktısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Hafta / Başlangıç | 01-03 Temmuz 2026 | Oryantasyon, kapsam ve ortam kurulumu | Proje amacı anlatılır. Python, sanal ortam, VS Code/PyCharm, Git ve temel klasör yapısı hazırlanır. RAG, embedding, vector database, LangChain/LlamaIndex, Streamlit ve Flask kısa araştırılır. Stajyer mevcut 20 günlük stajyerin temel arayüz işinden ayrışacak şekilde daha mimari tarafta konumlandırılır. | Kurulu geliştirme ortamı + 1-2 sayfalık araştırma notu + önerilen proje klasör yapısı |
| 1. Hafta | 06-10 Temmuz 2026 | NATO/yoğunluk dönemine uygun araştırma ve mimari tasarım | RAG akış diyagramı hazırlanır: doküman yükleme, chunking, embedding, retrieval, prompt, cevap, kaynak gösterimi. PDF/Word/Markdown okuma alternatifleri araştırılır. FAISS ve Chroma karşılaştırılır. API key kullanımı, .env mantığı ve güvenli yapı incelenir. | Mimari diyagram + teknoloji karşılaştırma tablosu + ilk README taslağı |
| 2. Hafta | 13-17 Temmuz 2026 | Doküman okuma, veri hazırlama ve chunking | PDF, Word ve Markdown dosyaları için loader fonksiyonları denenir. Metin temizleme, sayfa bilgisi tutma, chunk boyutu ve overlap mantığı uygulanır. Küçük örnek doküman seti hazırlanır. Chunk çıktıları kontrol edilir ve gereksiz karakter temizliği yapılır. | Doküman okuma modülü + chunk örnekleri + temizlenmiş örnek veri klasörü |
| 3. Hafta | 20-24 Temmuz 2026 | Embedding ve vector store kurulumu | Seçilen embedding yöntemiyle doküman parçaları vektöre çevrilir. FAISS veya Chroma ile local vector store oluşturulur. Kullanıcı sorusuna göre en alakalı chunkların getirilmesi sağlanır. Retrieval sonuçları ayrı ayrı test edilir. | Çalışan retrieval kodu + örnek sorgular + top-k sonuç kontrol listesi |
| 4. Hafta | 27-31 Temmuz 2026 | LLM cevabı, prompt tasarımı ve kaynaklı cevap | Retrieved chunklar prompt içine yerleştirilir. Sistem promptu hazırlanır: sadece dokümana göre cevap ver, bilgi yoksa belirt, uydurma yapma. Cevapla birlikte kullanılan kaynak/chunk bilgisi arayüzde veya terminalde gösterilir. | İlk gerçek RAG demosu + prompt dosyası + 15 test sorusu ile deneme sonuçları |
| 5. Hafta | 03-07 Ağustos 2026 | Arayüz ve kullanıcı deneyimi | Streamlit veya Flask arayüzü geliştirilir. Dosya yükleme, soru sorma, cevap alanı, kaynak gösterimi ve hata mesajları eklenir. Arayüz kullanıcı için sade ve anlaşılır hale getirilir. Gerekirse 20 günlük stajyerin arayüzünden fikir alınır. | Kullanılabilir arayüz + ekran görüntüleri + demo akışı |
| 6. Hafta | 10-14 Ağustos 2026 | Test, değerlendirme ve iyileştirme | En az 30 soru hazırlanır. Cevaplar doğru, kısmen doğru, hatalı, dokümanda yok şeklinde sınıflandırılır. Chunk boyutu, top-k, prompt ve model yanıtları denenerek kalite iyileştirilir. Hallucination örnekleri not edilir. | Test raporu + iyileştirme listesi + güncellenmiş prompt/retrieval ayarları |
| 7. Hafta | 17-21 Ağustos 2026 | Kod düzenleme, kayıt opsiyonu ve proje olgunlaştırma | Kod modüler hale getirilir: loaders, retriever, llm, ui, config gibi dosyalar ayrılır. İsteğe bağlı olarak SQLite/PostgreSQL ile soru-cevap geçmişi tutulur. Hata yönetimi, .env, requirements.txt ve README tamamlanır. | Düzenli kod yapısı + requirements.txt + README + opsiyonel kayıt modülü |
| 8. Hafta / Kapanış | 24-25 Ağustos 2026 | Final teslim, sunum ve demo | Teknik doküman son haline getirilir. Mimari, kurulum, kullanım, test sonuçları, zayıf noktalar ve geliştirme önerileri yazılır. Final sunumu hazırlanır ve canlı demo provası yapılır. | Kod teslimi + teknik doküman + test raporu + final sunumu |

# 4. İlk 3 Gün Detay Planı

| Tarih | Günlük Görev | Beklenen Çıktı |
| --- | --- | --- |
| 01 Temmuz Çarşamba | Tanışma, proje amacının anlatılması, mevcut dokümanın incelenmesi, RAG ve doküman asistanı kavramlarının araştırılması. Python/IDE/Git ortamı kontrol edilir. | Kurulum kontrol listesi + kısa araştırma notu |
| 02 Temmuz Perşembe | RAG mimarisi çizilir. Hangi klasörler olacak, hangi dosya hangi işi yapacak belirlenir. PDF/Word/Markdown okuma kütüphaneleri araştırılır. | Mimari taslak + klasör yapısı önerisi |
| 03 Temmuz Cuma | Mini paylaşım yapılır: RAG nedir, embedding nedir, vector database nedir, bu projede hangi adımlar olacak? Sonraki hafta için yapılacaklar netleştirilir. | 5-7 dakikalık kısa anlatım + haftalık görev listesi |

# 5. Günlük Çalışma Ritmi

| Zaman | Ne Yapılacak? | Amaç |
| --- | --- | --- |
| Sabah 15 dk | Bir önceki gün ne yapıldı, bugün ne yapılacak, takıldığı yer var mı? | Kontrol ve yönlendirme |
| Gün içi | Kodlama, araştırma, test, doküman hazırlama. | Bağımsız ilerleme |
| Gün sonu 10 dk | Kısa not: ne tamamlandı, ne eksik kaldı, yarın ne yapılacak? | Staj takibi ve kayıt |

# 6. Araştırma Başlıkları

| Temel Konular | Proje Odaklı Sorular |
| --- | --- |
| RAG nedir? | Dokümanda bilgi yoksa asistan ne demeli? |
| Embedding nedir? | Cevaplarda kaynak nasıl gösterilir? |
| Vector database nedir? | PDF/Word/Markdown metni nasıl okunur? |
| Chunking ve overlap nedir? | Test soruları nasıl hazırlanır? |
| FAISS ve Chroma farkı nedir? | Chunk boyutu kaliteyi nasıl etkiler? |
| Prompt engineering nedir? | Top-k retrieval ne demektir? |
| Hallucination nedir? | README nasıl yazılır? |
| Streamlit / Flask ne işe yarar? | Demo sunumu nasıl yapılır? |